## Sheet1
Cost Estimate
Month
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Cost
WBS Categories
1.1 Project management
1.1.2 Project manager | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 19200
1.1.2 Project team | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 19200
1.1.3 IT guy | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 21600
1.2 Hardware( 3 laptops and internet access for Kim, Ashok, and Alfreda) | 10000 | [5 empty] | 10000
1.3 Software
1.3.1 Outsourcing
1.3.1.1 Domain name and site hosting | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 500
1.3.1.2 Donation acceptance feature of website |  | 30 |  |  |  |  | 30
1.3.1.3 Video creation for website |  | 200 |  |  |  |  | 200
1.3.2 In-house Development
1.3.2.1 Guidelines and templates for events |  |  | 50 | 50 |  |  | 100
1.3.2.2 Acceptance of ideas for needed new products or services |  | 50 |  |  |  |  | 50
1.3.2.3 Custom site for 20 events | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600
1.3.3 Testing |  |  |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 1000
1.4 Business Plan
1.4.1 Internal labor |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 240
1.4.2 Legal information/assistance |  |  |  |  | 70 | 70 | 140
1.5 Travel | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 30000
1.6 Events
1.6.1 Internal labor |  |  | 100 |  |  | 100 | 200
1.6.2 Consultant labor |  |  | 75 |  |  | 75 | 150
1.6.3 Refreshments |  |  | 1600 |  |  | 1600 | 3200
1.6.4 Prizes |  |  | 400 |  |  | 400 | 800
Total | 30183.3333 | 10543.3333 | 22408.3333 | 10646.6667 | 20586.6667 | 12841.6667 | 107210